บทที่ 4

แบบฟอร์มในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและตัวอย่างการจัดทำ

เพื่อให้หน่วยงานคณะ สำนัก สถาบัน และโรงเรียนสาธิตฯ ใช้แบบฟอร์มประกอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น คณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย จึงได้ปรับปรุงแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่ ดังนี้

1. 	แบบการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง และการจัดลำดับ

ความเสี่ยง - แบบ ERM 1

2	แบบแผนบริหารความเสี่ยง - แบบ ERM 2

3.	แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง - แบบ ERM 3

แบบ ERM 2

1. แบบฟอร์มในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

และคำอธิบายรายงาน

การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ ERM 1

หน่วยงาน ......................................................................................... ประจำปีการศึกษา ...............................

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :  .....................................................................................................................................................................................................

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :  .................................................................................................................................................................

วัตถุประสงค์  :  ................................................................................................................................................................................................................

พันธกิจ :  ..........................................................................................................................................................................................................................

ตัวชี้วัด :  ...........................................................................................................................................................................................................................

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  ..................................................................................................................................................................................................

| ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (1) | ประเภทความเสี่ยง (2) | แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง |  |  |  | งบประมาณ (12) | จัดลำดับ ความเสี่ยง (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ภายใน (3) | ภายนอก (4) | โอกาส (5) | ผล กระทบ (6) | ระดับ ความเสี่ยง (7) | ยอม รับ (8) | หลีก เลี่ยง (9) | ถ่าย โอน (10) | ควบ คุม (11) |  |  |
| ความเสี่ยง ………………………………………….. ปัจจัยเสี่ยง ………………………………………….. ………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

คำอธิบายรายงาน แบบการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยง

1. ชื่อรายงาน

- แบบการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง

2. ชื่อหน่วยงาน

- ระบุชื่อหน่วยงาน และปีการศึกษาที่จัดทำ

3. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

- ระบุยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงาน

4. กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม

- ระบุกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงาน

5. วัตถุประสงค์

- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรืองานที่กำลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้ระบุขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์

6. พันธกิจ

- ระบุพันธกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้

7. ตัวชี้วัด

- ระบุดัชนีชี้วัด หรือหน่วยวัดความสำเร็จของการดำเนินงานที่ถูกกำหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่ควรมีผลเป็นตัวเลขที่นับได้จริง และต้องสื่อถึงวัตถุประสงค์ของกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

- ระดับมหาวิทยาลัย ระบุชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- ระดับคณะ สำนัก หรือสถาบัน ระบุสาขา/กอง/ฝ่ายงาน/ตำแหน่งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

9. คอลัมน์ (1) ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง

- ระบุความเสี่ยง ซึ่งเป็นผลกระทบที่มาจากปัจจัยเสี่ยงต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

- ระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง

10. คอลัมน์ (2) ประเภทความเสี่ยง

- ระบุประเภทความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้

(1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน

(2) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

(3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

(5) ความเสี่ยงด้านบุคลากร

(6) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

(7) ความเสี่ยงด้านสวัสดิการในชีวิตและทรัพย์สิน

11. คอลัมน์ (3) และ (4) แหล่งที่มาของความเสี่ยง

- ให้ระบุแหล่งที่มาของความเสี่ยงว่าเกิดจากปัจจัยภายใน/ภายนอก โดยทำเครื่องหมาย 

12. การประเมินความเสี่ยง

- คอลัมน์ (5) โอกาส ระบุค่าตัวเลขของความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น จำแนกเป็น 5 ระดับ

ระดับ 1 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงน้อยมาก

ระดับ 2 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงน้อย

ระดับ 3 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

ระดับ 4 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

ระดับ 5 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

- คอลัมน์ (6) ผลกระทบ ระบุค่าตัวเลขของขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น 5 ระดับ

ระดับ 1 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร มีน้อยมาก

ระดับ 2 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร มีน้อย

ระดับ 3 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร มีปานกลาง

ระดับ 4 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร มีสูง

ระดับ 5 หมายถึง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร มีสูงมาก

- คอลัมน์ (7) ระดับความเสี่ยง

คือ ระดับโอกาส คอลัมน์ (5) x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง คอลัมน์ (6) = คะแนนความเสี่ยง  ซึ่งค่าคะแนนความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ

1 - 2 	 คะแนน 	หมายถึง 	ความเสี่ยงต่ำ

3 - 6 	 คะแนน 	หมายถึง 	ความเสี่ยงปานกลาง

7 - 12 	 คะแนน 	หมายถึง 	ความเสี่ยงสูง

13 - 25 คะแนน 	หมายถึง 	ความเสี่ยงสูงมาก

13. กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

- คอลัมน์ (8) – (11) ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง ดังนี้

| 4T’s Strategies | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Take การยอมรับ ความเสี่ยง | การยอมรับให้มีความเสี่ยงปรากฏอยู่ เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้เนื่องจากมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดีอยู่แล้ว เนื่องจากการดำเนินการในการจัดการกับความเสี่ยง ไม่มีความคุ้มค่าเพียงพอ หรือทรัพยากรมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการในปีงบประมาณ |
| Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง | การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การหยุดดาเนินกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดาเนินการลง หรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น |
| Transfer การกระจาย/การถ่ายโอน ความเสี่ยง | การกระจาย หรือโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนไปยังผู้อื่นที่มั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่น การทาประกันภัย การจ้างบุคคลภายนอกดาเนินการแทน เป็นต้น |
| Treat การลด/การควบคุมความเสี่ยง | การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ/ หรือความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยหาวิธีการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยง เช่น การออกแบบระบบการควบคุมภายใน ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ การตรวจติดตาม การจัดทาแผนฉุกเฉิน การจัดทามาตรฐานความปลอดภัย การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ เป็นต้น |

14. งบประมาณ

- ระบุจำนวนเงินที่ใช้ในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรม

15. จัดลำดับความเสี่ยง

- ระบุลำดับความเสี่ยง โดยเรียงลำดับจากผลคูณในคอลัมน์ (7) จากคะแนนมากไปหาน้อย

แผนบริหารความเสี่ยงของ......................................... ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ......................

แบบ ERM 2

ณ วันที่ 1  สิงหาคม พ.ศ. ..................

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :  ..............................................................................................................................................................................................................................

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : ...........................................................................................................................................................................................

วัตถุประสงค์  :  .........................................................................................................................................................................................................................................

พันธกิจ :  ..........................................................................................................................................................................................................................

ตัวชี้วัด :  ...........................................................................................................................................................................................................................

| ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (1) | ประเภทความเสี่ยง (2) | แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย |  | กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง |  |  |  | กลยุทธ์/ แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (9) | กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (10) | งบประมาณ (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ภายใน (3) | ภายนอก (4) | ยอมรับ (5) | หลีกเลี่ยง (6) | ถ่ายโอน (7) | ควบคุม (8) |  |  |  |
| ความเสี่ยง ………………………………………….. ปัจจัยเสี่ยง ………………………………………….. ………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(...........................................................)

ตำแหน่ง ...........................................

วันที่....... เดือน.............พ.ศ. ...........

คำอธิบายรายงาน แบบแผนบริหารความเสี่ยง

1. ชื่อรายงาน

- แบบแผนบริหารความเสี่ยง

2. ชื่อหน่วยงาน

- ระบุชื่อหน่วยงาน และปีการศึกษาที่จัดทำ

3. รายละเอียดในยุทธศาสตร์/กลยุทธ์   กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  พันธกิจ และตัวชี้วัดให้นำข้อมูลมาจาก แบบการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ ERM 1)

4. คอลัมน์ (1) – (8) นำข้อมูลมาจากแบบการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ ERM 1) คอลัมน์ (1) – (4) และคอลัมน์ (8) –(11)

5. คอลัมน์ (9) กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง

- ระบุกลยุทธ์/แนวทางในการควบคุมความเสี่ยง

6. คอลัมน์ (10) กำหนดเสร็จ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

- กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินงาน

- กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม โดยในระดับมหาวิทยาลัย ให้ระบุชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง และในระดับคณะ สำนัก หรือสถาบัน ให้ระบุสาขา/กอง/ฝ่ายงาน/ตำแหน่งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

7. คอลัมน์ (11) งบประมาณ

- ระบุจำนวนเงินที่ใช้ในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

แบบ ERM 3

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของ................................... ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ...................

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :  ...............................................................................................................................................................................................................................

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม : ...........................................................................................................................................................................................

วัตถุประสงค์  :  .........................................................................................................................................................................................................................................

พันธกิจ :  ...................................................................................................................................................................................................................................................

ตัวชี้วัด :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

| ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (1) | ประเมินความเสี่ยง (หลังการจัดการความเสี่ยงตามแผน) |  |  | กลยุทธ์/แนวทาง การจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง) (5) | กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (6) | ร้อยละของ ความคืบหน้า (7) | รายละเอียด การดำเนินงาน (8) | ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาส (2) | ผล กระทบ (3) | ระดับ ความเสี่ยง (4) |  |  |  |  |  |
| ความเสี่ยง ………………………………………….. ปัจจัยเสี่ยง ………………………………………….. ………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |

(...........................................................)

ตำแหน่ง .............................................

วันที่....... เดือน............พ.ศ. ...........

คำอธิบายรายงาน รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

1. ชื่อรายงาน

- แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

2. ชื่อหน่วยงาน

- ระบุชื่อหน่วยงาน และปีการศึกษาที่จัดทำ

3. รายละเอียดในยุทธศาสตร์/กลยุทธ์   กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์  พันธกิจ และตัวชี้วัดให้นำข้อมูลมาจากแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ ERM 2)

4. คอลัมน์ (1) และ (5) – (6) นำข้อมูลมาจากแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ ERM 2) คอลัมน์ (1) และคอลัมน์ (9) – (10)

5. คอลัมน์ (2) – (4) ประเมินความเสี่ยง

- ระบุค่าคะแนนจากการวิเคราะห์โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง หลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง

6. คอลัมน์ (7) ร้อยละของความคืบหน้า

- ระบุความคืบหน้าของการดำเนินงานตามกลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยง จากร้อยละ 100 สามารถดำเนินงานไปแล้วร้อยละเท่าไร

7. คอลัมน์ (8) รายละเอียดการดำเนินงาน

- ระบุรายละเอียดของการดำเนินงานที่ได้ดำเนินงานแล้ว ตามกลยุทธ์/แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง

8. คอลัมน์ (9) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

- ระบุปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากการที่มีการจัดวางระบบการควบคุมความเสี่ยงแล้ว

2. ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลฯ

2.1 ตัวอย่าง แบบ ERM 1

การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง

แบบ ERM 1

- ตัวอย่าง -

การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง

หน่วยงาน .....มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี….. ประจำปีการศึกษา …..2557…..

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :  พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการที่สอดรับกับกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :  พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นและสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

วัตถุประสงค์  :  1. เพื่อให้บุคลากรมีคุณวุฒิสูงขึ้น  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น 10% 2. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการในการทำผลงานวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% ของบุคลากรสายวิชาการ

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต/ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/คณบดีทุกคณะ

| ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1) | ประเภทความเสี่ยง (2) | แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง |  |  |  | งบประมาณ (12) | จัดลำดับ ความเสี่ยง (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ภายใน (3) | ภายนอก (4) | โอกาส (5) | ผล กระทบ (6) | ระดับ ความเสี่ยง (7) | ยอม รับ (8) | หลีก เลี่ยง (9) | ถ่าย โอน (10) | ควบ คุม (11) |  |  |
| ความเสี่ยง จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิและมีผลงานทางวิชาการลดน้อยลง ปัจจัยเสี่ยง 1. บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิสูงและมีผลงานทางวิชาการเกษียณอายุราชการเพิ่มขึ้น 2. อาจารย์มีภาระงานสอนและภาระงานด้านอื่นๆ มากกว่างานวิจัย | ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน |  |  | สูง (4) | สูง (4) | สูงมาก (16) |  |  |  |  |  | 1 |

แบบ ERM 1

- ตัวอย่าง -

การระบุ  วิเคราะห์ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง  และการจัดลำดับความเสี่ยง

หน่วยงาน .....มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี….. ประจำปีการศึกษา …..2557…..

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศมาเป็นเครื่องมือ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์นำสู่ความสำเร็จ (การบริหารจัดการหากเกิดภาวะฉุกเฉิน)

วัตถุประสงค์  :  1. เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัย ระบบการจัดการให้รองรับกับสภาวะฉุกเฉิน

ตัวชี้วัด : 1. มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากรทุกหน่วยงานอย่างน้อย 1 กิจกรรม

พันธกิจ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

| ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1) | ประเภทความเสี่ยง (2) | แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง |  |  |  | งบประมาณ (12) | จัดลำดับ ความเสี่ยง (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ภายใน (3) | ภายนอก (4) | โอกาส (5) | ผล กระทบ (6) | ระดับ ความเสี่ยง (7) | ยอม รับ (8) | หลีก เลี่ยง (9) | ถ่าย โอน (10) | ควบ คุม (11) |  |  |
| ความเสี่ยง เกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว และอาคารทรุดตัว ปัจจัยเสี่ยง 1. การตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าภายในหน่วยงานขาดความต่อเนื่อง 2. มหาวิทยาลัยไม่ได้บรรจุแผนการซักซ้อมความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 3. ขาดความต่อเนื่องในการตรวจสอบความคงทนของตึกที่มีอายุการใช้งานนาน | ด้านสวัสดิการในชีวิตและทรัพย์สิน |  |  | น้อย (2) | สูงมาก (5) | สูง (10) |  |  |  |  |  | 3 |

แบบ ERM 1

- ตัวอย่าง -

การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง

หน่วยงาน .....มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี….. ประจำปีการศึกษา …..2557…..

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบสูง และนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ     นานาชาติ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :  สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้งานวิจัยได้รับการพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ อย่างน้อย 20%

พันธกิจ : วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม/ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/คณบดีทุกคณะ

| ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1) | ประเภทความเสี่ยง (2) | แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง |  |  |  | งบประมาณ (12) | จัดลำดับ ความเสี่ยง (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ภายใน (3) | ภายนอก (4) | โอกาส (5) | ผล กระทบ (6) | ระดับ ความเสี่ยง (7) | ยอม รับ (8) | หลีก เลี่ยง (9) | ถ่าย โอน (10) | ควบ คุม (11) |  |  |
| ความเสี่ยง ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติน้อย ปัจจัยเสี่ยง กลไกในการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติยังไม่สมบูรณ์ | ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน |  |  | ปานกลาง (3) | สูง (4) | สูง (12) |  |  |  |  |  | 2 |

2.2 ตัวอย่าง แบบ ERM 2 แผนบริหารความเสี่ยง

- ตัวอย่าง -

แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2557

แบบ ERM 2

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :  พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการที่สอดรับกับกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :  พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นและสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

วัตถุประสงค์  :  1. เพื่อให้บุคลากรมีคุณวุฒิสูงขึ้น  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น 10% 2. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการในการทำผลงานวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% ของบุคลากรสายวิชาการ

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

| ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1) | ประเภทความเสี่ยง (2) | แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย |  | กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง |  |  |  | กลยุทธ์/ แนวทางการจัดการความเสี่ยง (9) | กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (10) | งบประมาณ (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ภายใน (3) | ภายนอก (4) | ยอมรับ (5) | หลีกเลี่ยง (6) | ถ่ายโอน (7) | ควบคุม (8) |  |  |  |
| 1. ความเสี่ยง จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิและมีผลงานทางวิชาการลดน้อยลง ปัจจัยเสี่ยง 1. บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิสูงและมีผลงานทางวิชาการเกษียณอายุราชการเพิ่มขึ้น 2. อาจารย์มีภาระงานสอนและภาระงานด้านอื่นๆ มากกว่างานวิจัย | ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน |  |  |  |  |  |  | ควบคุมความเสี่ยง โดย 1. มีโครงการให้ความรู้ในการผลิตตำรา เพื่อใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ 2. มีทุนสนับสนุนในการทำผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 3. มีกองทุนในการพัฒนาอาจารย์ | 31 ก.ค. 58 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต/ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/คณบดีทุกคณะ |  |

- ตัวอย่าง -

แผนบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2557

แบบ ERM 2

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบสูง และนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ  นานาชาติ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :  สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้งานวิจัยได้รับการพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ อย่างน้อย 20%

พันธกิจ : วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

| ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1) | ประเภทความเสี่ยง (2) | แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย |  | กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง |  |  |  | กลยุทธ์/ แนวทางการจัดการความเสี่ยง (9) | กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (10) | งบประมาณ (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ภายใน (3) | ภายนอก (4) | ยอม รับ (5) | หลีก เลี่ยง (6) | ถ่าย โอน (7) | ควบคุม (8) |  |  |  |
| 2. ความเสี่ยง ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติน้อย ปัจจัยเสี่ยง กลไกในการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติยังไม่สมบูรณ์ | ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน |  |  |  |  |  |  | ควบคุมความเสี่ยง โดย 1. ปรับปรุงกลไกในการส่งเสริมการเผยแพร่และการผลิตงานวิจัย 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น | 31 ก.ค. 58 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม/ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/คณบดีทุกคณะ |  |

- ตัวอย่าง -

แผนบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2557

แบบ ERM 2

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศมาเป็นเครื่องมือ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์นำสู่ความสำเร็จ (การบริหารจัดการหากเกิดภาวะฉุกเฉิน)

วัตถุประสงค์  :  เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัย ระบบการจัดการให้รองรับกับสภาวะฉุกเฉิน

ตัวชี้วัด : 1. มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากรทุกหน่วยงานอย่างน้อย 1 กิจกรรม

พันธกิจ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1) | ประเภทความเสี่ยง (2) | แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย |  | กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง |  |  |  | กลยุทธ์/ แนวทางการจัดการความเสี่ยง (9) | กำหนด เสร็จ/ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (10) | งบประมาณ (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ภายใน (3) | ภายนอก (4) | ยอม รับ (5) | หลีก เลี่ยง (6) | ถ่าย โอน (7) | ควบคุม (8) |  |  |  |
| ความเสี่ยง 3. เกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว และอาคารทรุดตัว ปัจจัยเสี่ยง 1. การตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าภายในหน่วยงานขาดความต่อเนื่อง 2. มหาวิทยาลัยไม่ได้บรรจุแผนการซักซ้อมความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 3. ขาดความต่อเนื่องในการตรวจสอบความคงทนของตึกที่มีอายุการใช้งานนาน | ด้านสวัสดิการในชีวิตและทรัพย์สิน |  |  |  |  |  |  | ควบคุมความเสี่ยง โดย 1. มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านภาวะฉุกเฉิน 2. มีโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมหากเกิดภาวะฉุกเฉิน 3. มีแผนการซักซ้อมให้กับบุคลากรภายในองค์กรในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน 4. เชิญวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มาประเมินสภาพของอาคาร และนำผลการตรวจสอบไปปรับปรุงอาคาร | 31 ก.ค. 58 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี |  |

2.3 ตัวอย่าง แบบ ERM 3

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ ERM 3

- ตัวอย่าง -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ….. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี..... ประจำปีการศึกษา พ.ศ. .....2557.....

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :  พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการที่สอดรับกับกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :  พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นและสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

วัตถุประสงค์  :  1. เพื่อให้บุคลากรมีคุณวุฒิสูงขึ้น  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น 10% 2. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการในการทำผลงานวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% ของบุคลากรสายวิชาการ

พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

| ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (1) | ประเมินความเสี่ยง (หลังการจัดการความเสี่ยงตามแผน) |  |  | กลยุทธ์/แนวทาง การจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง) (5) | กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (6) | ร้อยละของ ความคืบหน้า (7) | รายละเอียด การดำเนินงาน (8) | ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาส (2) | ผล กระทบ (3) | ระดับ ความเสี่ยง (4) |  |  |  |  |  |
| 1. ความเสี่ยง จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิและ มีผลงานทางวิชาการลดน้อยลง ปัจจัยเสี่ยง 1. บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิสูงและมีผลงานทางวิชาการเกษียณอายุราชการเพิ่มขึ้น 2. อาจารย์มีภาระงานสอนและภาระงานด้านอื่นๆ มากกว่างานวิจัย | ปานกลาง (3) | สูง (4) | สูง (12) | ควบคุมความเสี่ยง โดย 1. มีโครงการให้ความรู้ในการผลิตตำรา เพื่อใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ 2. มีทุนสนับสนุนในการทำผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 3. มีกองทุนในการพัฒนาอาจารย์ | 31 ก.ค. 58 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต/ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/คณบดีทุกคณะ | ร้อยละ 100 | 1. จัดโครงการให้ความรู้ในการผลิตตำรา เพื่อใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 1. กิจกรรมอบรมการเขียนผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ 2. โครงการการผลิตตำราเฉลิมพระเกียรติ 3. โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 2. จัดทุนสนับสนุนในการทำผลงานทางวิชาการและงานวิจัยให้กับอาจารย์เพื่อพัฒนาตนเองในการทำงานวิจัยจากคณะ และสถาบันวิจัยฯ ได้แก่ โครงการจัดตั้งและพัฒนาระบบการบริหารกองทุนสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 3. มหาวิทยาลัยมีกองทุนในการพัฒนาอาจารย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ | อาจารย์มีผลงานทางวิชาการน้อยกว่าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กำหนดไว้ |

แบบ ERM 3

- ตัวอย่าง -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ….. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี..... ประจำปีการศึกษา พ.ศ. .....2557.....

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบสูง และนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ  นานาชาติ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :  สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้งานวิจัยได้รับการพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ อย่างน้อย 20%

พันธกิจ : วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

| ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (1) | ประเมินความเสี่ยง (หลังการจัดการความเสี่ยงตามแผน) |  |  | กลยุทธ์/แนวทาง การจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง) (5) | กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (6) | ร้อยละของ ความคืบหน้า (7) | รายละเอียด การดำเนินงาน (8) | ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาส (2) | ผล กระทบ (3) | ระดับ ความเสี่ยง (4) |  |  |  |  |  |
| 2. ความเสี่ยง ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติน้อย ปัจจัยเสี่ยง กลไกในการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติยังไม่สมบูรณ์ | น้อย (2) | ปานกลาง (3) | ปานกลาง (6) | ควบคุมความเสี่ยง โดย 1. ปรับปรุงกลไกในการส่งเสริมการเผยแพร่และการผลิตงานวิจัย 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น | 31 ก.ค. 58 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม/ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/คณบดีทุกคณะ | ร้อยละ 100 | 1. สถาบันวิจัยฯ มีการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี 2. สถาบันวิจัยมีทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี 3. สถาบันวิจัยฯ สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรนำผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จดลิขสิทธิ์หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 4. สถาบันมีการอบรมให้ความรู้โดยจัดโครงการทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ และโครงการการพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้การผลิตงานวิจัยมีคุณภาพและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น | งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับนานาชาติยังคงมีน้อย |

แบบ ERM 3

- ตัวอย่าง -

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ….. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี..... ประจำปีการศึกษา พ.ศ. .....2557.....

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ :  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศมาเป็นเครื่องมือ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์นำสู่ความสำเร็จ (การบริหารจัดการหากเกิดภาวะฉุกเฉิน)

วัตถุประสงค์  :  เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัย ระบบการจัดการให้รองรับกับสภาวะฉุกเฉิน

ตัวชี้วัด : 1. มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากรทุกหน่วยงานอย่างน้อย 1 กิจกรรม

พันธกิจ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ประเด็นความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (1) | ประเมินความเสี่ยง (หลังการจัดการความเสี่ยงตามแผน) |  |  | กลยุทธ์/แนวทาง การจัดการความเสี่ยง (ตามแผนบริหารความเสี่ยง) (5) | กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (6) | ร้อยละของ ความคืบหน้า (7) | รายละเอียด การดำเนินงาน (8) | ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาส (2) | ผล กระทบ (3) | ระดับ ความเสี่ยง (4) |  |  |  |  |  |
| 3. ความเสี่ยง เกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว และอาคาร ทรุดตัว ปัจจัยเสี่ยง 1. การตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าภายในหน่วยงานขาดความต่อเนื่อง 2. มหาวิทยาลัยไม่ได้บรรจุแผนการซักซ้อมความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 3. ขาดความต่อเนื่องในการตรวจสอบความคงทนของตึกที่มีอายุการใช้งานนาน | น้อย (2) | สูง (4) | สูง (8) | ควบคุมความเสี่ยง โดย 1. มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านภาวะฉุกเฉิน 2. มีโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมหากเกิดภาวะฉุกเฉิน 3. มีแผนการซักซ้อมให้กับบุคลากรภายในองค์กรในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน 4. เชิญวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มาประเมินสภาพของอาคาร และนำผลการตรวจสอบไปปรับปรุงอาคาร | 31 ก.ค. 58 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | ร้อยละ 100 | 1. มีการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยให้ระมัดระวังความปลอดภัยของอาคารสถานที่ในช่วงวันหยุดราชการ 2. มีการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนผจญเพลิงให้กับบุคลากรพร้อมทั้งตรวจเช็คอุปกรณ์ถังดับเพลิงที่เสื่อมสภาพ และจัดซื้อมาเปลี่ยนและติดตั้งเพิ่มเติมประจำตึกต่างๆ 3. จัดกิจกรรมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการซักซ้อมการพจญเพลิงและผจญกับเหตุการณ์ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน 4. เชิญวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยลาดกระบังมาประเมินสภาพของอาคาร และได้นำผลการตรวจสอบไปวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงอาคาร |  |