ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

| ช่วงเวลา | กิจกรรมการดำเนินงาน | คำอธิบายเพิ่มเติม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| พ.ค. 57 | - คณะ สำนัก สถาบัน 1. ปรับปรุง/แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ สำนัก สถาบัน | ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ |  |
|  | - มหาวิทยาลัย แจ้งให้คณะ สำนัก สถาบัน ดำเนินการ ดังนี้ 1. รายงานแผน/ผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษาที่ผ่านมา 2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษาต่อไป |  |  |
| มิ.ย. 57 | - คณะ สำนัก สถาบัน รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหาร ความเสี่ยง ปีที่ผ่านมาต่อมหาวิทยาลัย | คณะ สำนัก สถาบัน รายงานผลการดำเนินการ โดยใช้แบบ RM 2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของปีที่ผ่านมา |  |
| ก.ค. – ส.ค. 57 | - มหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษาที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย และนำเสนอให้ผู้บริหารสูงสุดลงนาม |  |  |
| ก.ย. 57 | - มหาวิทยาลัย 1. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 2. เสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 3. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยลงสู่คณะ สำนัก สถาบัน |  |  |
|  | - คณะ สำนัก สถาบัน 1. รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2. ส่งแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ สำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษาต่อไปให้มหาวิทยาลัย | คณะ สำนัก สถาบัน รายงานผลการดำเนินการ โดยใช้ แบบ ERM 1 แบบ ERM 1_A1 การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง แบบ ERM 2 แผนบริหารความเสี่ยง |  |
| ต.ค. 57 – ก.ค. 58 | - คณะ สำนัก สถาบัน ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษาของหน่วยงาน และดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย | คณะ สำนัก สถาบัน ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะ สำนัก สถาบัน และเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน - รอบ 6 เดือน ภายในเดือน ม.ค. 58 - รอบ 9 เดือน ภายในเดือน เม.ย. 58 |  |
| ก.ค. 58 | - คณะ สำนัก สถาบัน รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี | - คณะ สำนัก สถาบัน ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน และนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะ สำนัก สถาบัน และเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน - คณะ สำนัก สถาบัน ส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย ภายในเดือน ก.ค. 58 โดยใช้แบบ ERM 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง |  |
|  | - มหาวิทยาลัย รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปี ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลับ และนำเสนออธิการบดี |  |  |
| ส.ค. – ก.ย. 58 | - มหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง และพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป |  |  |